###### ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

###### СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   15  июля  2010   года                                                                                 № 166/849-4

Об утверждении Комплекса мероприятий избирательной комиссии Смоленской области по подготовке и проведению Единого дня голосования 10  октября  2010 года

В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 мая 2010 года № 204/1391-5 «О Комплексе мероприятий Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по подготовке и проведению Единого дня голосования в субъектах Российской Федерации 10 октября 2010 года» избирательная комиссия Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Комплекс мероприятий избирательной комиссии Смоленской области по подготовке и проведению Единого дня голосования 10 октября 2010 года (прилагается).

2. Возложить контроль за выполнением Комплекса мероприятий избирательной комиссии Смоленской области по подготовке и проведению Единого дня голосования            10 октября 2010 года на члена избирательной комиссии Смоленской области, работающего на постоянной (штатной) основе, Бурцева А.Н.

Председатель  комиссии                                __________                     А.И. Абрамкин

Секретарь комиссии                                                                                Н.Г. Дроздова

УТВЕРЖДЕН

постановлением избирательной комиссии Смоленской области

от  15 июля 2010 года № 166/849-4

Комплекс мероприятий

избирательной комиссии Смоленской области по подготовке и проведению Единого дня голосования              10 октября 2010 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления Смоленской области, которые будут проходить 10 октября 2010 года | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Члены комиссии и специалисты аппарата избирательной комиссии Смоленской области |
| 1.2 | Рассмотрение и контроль за обращениями о нарушениях избирательных прав граждан и жалобами на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий, комиссий и их должностных лиц по выборам в органы местного самоуправления Смоленской области, которые будут проходить 10 октября 2010 года | При поступлении жалоб (обращений); в сроки, установленные законом | Секретарь комиссии Дроздова Н.Г.; консультант организационно-методического отдела аппарата избирательной комиссии Смоленской области Копрянцев Д.В. |
| 1.3 | Подготовка информационной справки (с нарастающим итогом) о ходе подготовки выборов | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по пятницам) до дня голосования | Специалисты информационно-аналитического отдела аппарата избирательной комиссии Смоленской области |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1 | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований в подготовке и проведении выборов органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области | Весь период | Секретарь комиссии Дроздова Н.Г.; специалисты аппарата избирательной комиссии Смоленской области |
| 2.2 | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области | Весь период | Члены комиссии и специалисты аппарата избирательной комиссии Смоленской области |
| 2.3 | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований при заказе и изготовлении полиграфической продукции, необходимой в период подготовки и проведения выборов органов местного самоуправления в муниципальных образованиях Смоленской области | Весь период | Член комиссии Бурцев А.Н.; специалисты аппарата избирательной комиссии Смоленской области |
| Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка информации об основных предварительных результатах выборов органов местного самоуправления Смоленской области | 12 октября 2010 года | Член комиссии Бурцев А.Н.; специалисты информационно-аналитический отдел аппарата избирательной комиссии Смоленской области |
| Раздел 4. Мероприятия Контрольно-ревизионной службы при избирательной комиссии смоленской области |  |  |  |
| 4.1 | Взаимодействие с правоохранительными органами, филиалами Сбербанка, иными государственными органами и учреждениями по вопросам подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления Смоленской области, которые будут проходить 10 октября 2010 года | Июнь 2010 года | Заместитель председателя комиссии Степанов А.Н.; консультант Контрольно-ревизионной службы аппарата избирательной комиссии Смоленской области Абрамова С.А.; члены КРС |
| 4.2 | Проверка достоверности сведений о жертвователях | По мере поступления запросов от избирательных комиссий муниципальных образований Смоленской области | Консультант Контрольно-ревизионной службы аппарата избирательной комиссии Смоленской области Абрамова С.А. |
| 4.3 | Оказание содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов органов местного самоуправления в Смоленской области (по направлению деятельности) | Весь период | Начальник финансово-планового отдела аппарата избирательной комиссии Смоленской области Цыбина О.В.; консультант Контрольно-ревизионной службы аппарата избирательной комиссии Смоленской области Абрамова С.А.; члены КРС |
| Раздел 5. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 5.1 | Подготовка обобщенной информационно-аналитической справки о ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления Смоленской области | 19 октября 2010 года (о проведении и общих результатах выборов) | Специалисты информационно-аналитического отдела аппарата избирательной комиссии Смоленской области |
| 5.2 | Подготовка информации об основных предварительных результатах выборов | 11 октября 2010 года | Член комиссии Бурцев А.Н.; специалисты информационно-аналитического отдела аппарата избирательной комиссии Смоленской области |